## Sheet1
ID | Requisito | Descripción | Estado Actual | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Notas
1 | Visualización del Menú | Implementar la capacidad para mostrar el menú con detalles sobre productos, precios y descripciones. | En Progreso | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Victor | La estructura básica está implementada; falta integrar detalles de productos.
2 | Sistema de Pedidos en Línea | Desarrollar el sistema para seleccionar productos, añadir al carrito, y realizar pedidos en línea. | No Iniciado | 2024-07-16 | 2024-07-30 | Victor Sanchez | Pendiente de definir la integración del sistema de pagos.
3 | Información del Restaurante | Mostrar la ubicación, horarios de apertura, y detalles de contacto del restaurante. | Completado | 2024-07-01 | 2024-07-10 | Victor Sanchez | Información revisada y actualizada.
4 | Contacto y Feedback | Implementar un formulario para enviar mensajes al servicio de atención al cliente y dejar feedback. | En Progreso | 2024-07-01 | 2024-07-20 | Victor Sanchez | Diseño del formulario completado; falta integración con el backend.
5 | Gestión del Contenido | Permitir a los administradores actualizar el menú, precios, y la información del restaurante desde un panel de administración. | No Iniciado | 2024-07-21 | 2024-08-05 | Victor Sanchez | Requiere desarrollo del panel de administración.
6 | Rendimiento | Asegurar que la web se cargue en menos de 3 segundos en conexiones de banda ancha estándar. | No Iniciado | 2024-08-01 | 2024-08-10 | Victor Sanchez | Pendiente de pruebas de rendimiento.
7 | Usabilidad | Garantizar que la web sea intuitiva y fácil de navegar para todos los usuarios. | No Iniciado | 2024-08-01 | 2024-08-15 | Victor Sanchez | Planificación de pruebas de usabilidad.
8 | Seguridad | Implementar medidas de seguridad para proteger la información personal y financiera de los usuarios. | En Progreso | 2024-07-01 | 2024-07-20 | Victor Sanchez | Revisión de medidas de seguridad en curso.
9 | Compatibilidad | Asegurar que la página web sea compatible con los principales navegadores web. | No Iniciado | 2024-08-01 | 2024-08-10 | Victor Sanchez | Pruebas de compatibilidad pendientes.